## 汇总
任务单序号 | 任务类型 | 提出时间 | 提出数量 | 符合要求数量 | 是否闭合 | 备注
1 | 地形图 | 2025.4.9 | 5
2 | 核补地形 | 2025.5.6 | 111
3 | 地形图 | 2025.5.8 | 2
4 | 核补地形 | 2025.5.8 | 6
5 | 核补地形 | 2025.5.14 | 82
6 | 转坐标 | 2025.5.14 | 1 | 1
7 | 核补地形 | 2025.5.14 | 2 | 2
8 | 转坐标 | 2025.5.17 | 2 | 2
9 | 核补地形 | 2025.5.21 | 3
10 | 核补地形 | 2025.5.22 | 27

## 01
序号 | 内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
1-1、核补范围内2000地形图（范围详见CAD）
1-2、核补范围内2000地形图（范围详见CAD）
| 1-3、核补范围内2000地形图（范围详见CAD） | 是
| 1-4、核补范围内2000地形图（范围详见CAD） | 是
1-5、核补范围内2000地形图（范围详见CAD）

## 02
序号 | 内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
2-1核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-2核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-3核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-4核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-5核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-6核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-7核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-8核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-9核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-10核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-11核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-12核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-13核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-14核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-15核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-16核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-17核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-18核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-19核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-20核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-21核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-22核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-23核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-24核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-25核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-26核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-27核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-28核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-29核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-30核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-31核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-32核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-33核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-34核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-35核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-36核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-37核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-38核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-39核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-40核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-41核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-42核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-43核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-44核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-45核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-46核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-47核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-48核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-49核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-50核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-51核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-52核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-53核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-54核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-55核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-56核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-57核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-58核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-59核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-60核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-61核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-62核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-63核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-64核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-65核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-66核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-67核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-68核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-69核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-70核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-71核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-72核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-73核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-74核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-75核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-76核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-77核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-78核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-79核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-80核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-81核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-82核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-83核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-84核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-85核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-86核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-87核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-88核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-89核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-90核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-91核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-92核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-93核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-94核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-95核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-96核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-97核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-98核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-99核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-100核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-101核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-102核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-103核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-104核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-105核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-106核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-107核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-108核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-109核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-110核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
2-111核补范围内房屋地形（范围详见CAD）

## 03
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
3-1、核补范围内2000地形图（范围详见CAD）
3-2、核补范围内2000地形图（范围详见CAD）

## 04
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
4-1、核补范围内地上管线位置及高程（范围详见CAD） | 是
4-2、核补范围内地上管线位置及高程（范围详见CAD） | 是
4-3、核补范围内地上管线位置及高程（范围详见CAD） | 是
4-4、核补范围内道路抄平（范围详见CAD） | 是
4-5、核补范围内道路抄平（范围详见CAD） | 是
4-6、核补范围内沪昆高铁桥墩位置（范围详见CAD） | 是

## 05
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
5-1核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-2核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-3核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-4核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-5核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-6核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-7核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-8核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-9核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-10核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-11核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-12核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-13核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD） |  | oprj
5-14核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-15核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-16核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-17核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-18核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-19核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-20核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-21核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-22核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-23核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-24核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-25核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-26核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-27核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-28核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-29核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-30核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-31核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-32核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-33核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-34核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-35核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-36核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-37核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-38核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-39核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-40核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-41核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-42核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-43核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-44核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-45核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-46核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-47核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-48核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-49核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-50核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-51核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-52核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-53核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-54核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-55核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-56核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-57核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-58核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-59核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-60核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-61核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-62核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-63核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-64核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-65核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-66核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-67核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-68核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-69核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-70核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-71核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-72核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-73核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-74核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-75核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-76核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-77核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-78核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-79核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-80核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-81核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
5-82核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）

## 06
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
6-1国家2000-120度带转第三施工系（详细见CAD文件） | 是

## 07
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
7-1核补范围内宁杭高铁梁底高程（加密）（范围详见CAD） | 是
7-2核补范围内宁杭高铁梁底高程（正常测）（范围详见CAD） | 是

## 08
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
08-1第三工程独立坐标系转设计系 | 是
08-2第三工程独立坐标系转设计系 | 是

## 09
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
09-1核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD） | 是
09-2核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD） | 是
09-3核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD） | 是

## 10
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
10-1核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-2核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-3核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-4核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-5核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-6核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-7核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-8核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-9核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-10核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-11核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-12核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-13核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-14核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-15核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-16核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-17核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-18核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-19核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-20核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-21核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-22核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-23核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-24核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-25核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-26核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是
10-27核补范围内信号塔塔高及位置（范围详见CAD） | 是

## 11
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
11-1核补范围内高压电塔塔高、位置（塔的具体位置准确测量）（范围详见CAD） | 是

## 12
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
12-1核补范围内道路地形线并抄平，补充交叉测量（范围详见CAD）
12-2核补范围内道路地形线并抄平，补充交叉测量（范围详见CAD）
12-3核补范围内道路地形线并抄平，补充交叉测量（范围详见CAD） | 是
12-4核补范围内道路地形线并抄平，补充交叉测量（范围详见CAD） | 是
12-5核补范围内道路地形线并抄平，补充交叉测量（范围详见CAD）
12-6核补范围内道路地形线并抄平，补充交叉测量（范围详见CAD）

## 13
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
13-1核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
13-2核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
13-3核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
13-4核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
13-5核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
13-6核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
13-7核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是

## 14
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
14-1核补范围内沪昆高铁梁底高程(范围详见CAD图) | 是

## 15
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
15-1核补范围内梁底高程(范围详见CAD图) | 是

## 16
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
16-1核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是
16-2核补范围内信号塔位置，塔高，地下标位置(范围详见CAD图) | 是

## 17
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
17-1沪甬联络线上联-设计系转第二工程独立坐标系 | 是
17-1沪甬联络线下联-设计系转第二工程独立坐标系 | 是

## 18
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
18-1沪甬联络线上联-设计系转第二工程独立坐标系 | 是
18-2沪甬联络线下联-设计系转第二工程独立坐标系 | 是

## 19
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
19-1沪甬联络线上联-第二工程独立坐标系转设计系 | 是

## 20
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
20-1由第一工程独立坐标系转设计系 | 是
20-2由第一工程独立坐标系转设计系 | 是
20-3由第三工程独立坐标系转设计系 | 是
20-4由第三工程独立坐标系转设计系 | 是
20-5由第三工程独立坐标系转设计系 | 是
20-6由第三工程独立坐标系转设计系 | 是
20-7由第三工程独立坐标系转设计系 | 是
20-8由第三工程独立坐标系转设计系 | 是

## 21
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
21-1由第三工程独立坐标系转设计系（详见线路任务单20-5、20-6、20-7、20-8） | 是

## 22
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
22-1由设计系转第四工程独立坐标系 | 是
22-2由设计系转第四工程独立坐标系 | 是

## 23
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
23-1由设计系转第二工程独立坐标系 | 是

## 24
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
24-1核补范围内房屋地形（范围详见CAD） | 返 |  | 需增加
24-2核补范围内房屋地形（范围详见CAD） | 未返
24-3核补范围内房屋地形（范围详见CAD） |  |  | 需增加
24-4核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-5核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-6核补范围内房屋地形（范围详见CAD） |  |  | 需增加
24-7核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-8核补范围内房屋地形（范围详见CAD） | 未返
24-9核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-10核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-11核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-12核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-13核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-14核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-15核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
24-16核补范围内房屋地形（范围详见CAD） | 未返
24-17核补范围内房屋地形（范围详见CAD） | 是
24-18核补范围内房屋地形（范围详见CAD） | 是

## 25
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
25-1由设计系转第四工程独立坐标系 | 是
25-2由设计系转第四工程独立坐标系 | 是

## 26
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
26-1核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-2核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-3核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-4核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-5核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-6核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-7核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-8核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-9核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-10核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)
26-11核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图)

## 27
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
27-1核补范围内信号塔塔高、位置
27-2核补范围内标志牌数量及位置
27-3核补范围内道路地形并抄平
27-4核补范围内房屋地形
27-5核补范围内房屋地形
27-6核补范围内房屋地形
27-7核补范围内道路地形并抄平
27-8核补范围内标志牌位置及数量
27-9核补范围内电力线塔高、位置、垂度-线路交叉
27-10核补范围内标志牌位置及数量
27-11核补范围内信号塔塔高与位置
27-12核补范围内信号灯指示牌位置
27-13核补范围内道路并抄平
27-14核补范围内太阳能板位置与数量
27-15核补范围内道路并抄平
27-16核补范围内房屋地形
27-17核补范围内道路并抄平
27-18核补范围内信号塔位置与塔高
27-19核补范围内道路并抄平
27-20核补范围内路灯位置与数量
27-21核补范围内坟墓数量与位置
27-22核补范围内电力塔塔高、位置、垂度

## 27-2
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
27-1补范围内2000地形图(范围详见CAD图)

## 28
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
28-1核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-2核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-3核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-4核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-5核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-6核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-7核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-8核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-9核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-10核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-11核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-12核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-13核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-14核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-15核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-16核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-17核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-18核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-19核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-20核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-21核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-22核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-23核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-24核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-25核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-26核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-27核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-28核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-29核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
28-30核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
28-31核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
28-32核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
28-33核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
28-34核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
28-35核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-36核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
28-37核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
28-38核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-39核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-40核补范围内高压电塔塔高、位置、垂度-线路交叉处两侧各三个位置并连线（范围详见CAD）
28-41核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）

## 29
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
29-1核补范围内变压器位置
29-2核补范围内电力线塔杆位置、垂度
29-3核补范围内房屋地形
29-4核补范围内房屋地形
29-5核补范围内变压器位置
29-6核补范围内房屋地形
29-7核补范围内房屋地形
29-8核补范围内电力线塔杆位置、垂度
29-9核补范围内电力线塔杆位置、垂度
29-10核补范围内房屋地形
29-11核补范围内电力线塔杆位置、垂度
29-12核补范围内房屋地形
29-13核补范围内房屋地形

## 30
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
30-1核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
30-2核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
30-3核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
30-4核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
30-5核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）

## 31
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
31-1核补范围内房屋地形并分栋（加急处理）
31-2核补范围内房屋地形并分栋（加急处理）
31-3核补范围内房屋地形
31-4核补范围内变压器位置
31-5核补范围内电力线塔高、位置、垂度并连线
31-6核补范围内变压器位置
31-7核补范围内变压器位置
31-8核补范围内电力线塔高、位置、垂度并连线
31-9核补范围内房屋地形
31-10核补范围内房屋地形
31-11核补范围内电力线塔高、位置、垂度并连线

## 32
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
32-1核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)（优先测量）
32-2核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-3核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-4核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-5核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-6核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-7核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-8核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-9核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-10核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-11核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-12核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-13核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-14核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-15核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-16核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-17核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-18核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-19核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-20核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-21核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-22核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-23核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-24核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-25核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-26核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-27核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图) （优先测量）
32-28核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-29核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-30核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-31核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-32核补范围内道路地形并抄平(范围详见CAD图)
32-33核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图) （优先测量）
32-34核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图) （优先测量）
32-35核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图) （优先测量）
32-36核补范围内电力塔位置，塔高，塔脚地形(范围详见CAD图) （优先测量）

## 33
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平
核补此处道路地形并超平

## 34
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
34-1核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
34-2核补范围内房屋地形（范围详见CAD）

## 35
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
35-1核补范围内泵站位置（范围详见CAD）
35-2核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
35-3核补范围内地下管线标桩位置及走向（燃气、污水）（范围详见CAD）
35-4核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
35-5核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
35-6核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
35-7核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
35-8核补范围内测报灯位置（范围详见CAD）

## 36
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
36-1核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
36-2核补范围内信号塔位置、塔高（范围详见CAD）

## 37
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
37-1核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
37-2核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
37-3核补范围内道路地形并抄平（范围详见CAD）
37-4核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
37-5核补范围内泵站位置（范围详见CAD）
37-6核补范围内污水处理设施位置（范围详见CAD）
37-7核补范围内监控、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
37-8核补范围内地下管线标桩位置及走向（范围详见CAD）
37-9核补范围内房屋地形（范围详见CAD）

## 39
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
39-1核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-2核补范围内电力线、通讯线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-3核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-4核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-5核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-6核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-7核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-8核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-9核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-10核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-11核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-12核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-13核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-14核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-15核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-16核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-17核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-18核补范围内污水处理设施位置（范围详见CAD）
39-19核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-20核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
39-21核补范围内地下燃气管线标桩位置及走向（范围详见CAD）
39-22核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-23核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-24核补范围内路面指示牌、路灯、摄像头、公交站位置（范围详见CAD）
39-25核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-26核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
39-27核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）

## 40
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
40-1核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-2核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-3核补范围内电力线、通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-4核补范围内监控、路灯位置（范围详见CAD）
40-5核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
40-6核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-7核补范围内电力线、通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-8核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
40-9核补范围内电力线、通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-10核补范围内路灯位置、通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-11核补范围内电力线、通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-12核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-13核补范围内通信线杆位置并连线（范围详见CAD）
40-14核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）
40-15核补范围内鼠饵站、变压器、电箱位置（范围详见CAD）
40-16核补范围内电力线塔杆位置并连线（范围详见CAD）

## 41
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
41-1核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
41-2核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
41-3核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
41-4核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
41-5核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
41-6核补范围内污水处理设施位置（范围详见CAD）
41-7核补范围内房屋地形（范围详见CAD）
41-8核补范围内房屋地形（范围详见CAD）

## 42
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
42-1核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-2核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-3核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-4核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-5核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-6核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-7核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-8核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-9核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）
42-10核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）

## 43
内容 | 是否返回 | 返回时间 | 返回成果是否符合要求 | 备注
43-1核补范围内既有铁路梁底高程、道路高程及道路净空（范围详见CAD）